## Gantt-diagram
| Webshop | [6 empty] | Sprok Dániel | [6 empty] | Zsofenszki Kristóf | [7 empty] | Kasza Dominik Árpád | [5 empty] | Mindenki | [6 empty] | Sándor Márk | [6 empty] | Keresztúri Márk | [6 empty] | Szécsényi Szabolcs
Hétfő 14:00-15:00
|  | Projekt kezdete: | 2022-09-19
[5 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2022-09-19 to 2022-12-04
1. Mérföldkő
| 9.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2022-09-27 | 2022-10-01 | bar: 2022-09-27 to 2022-10-01
| 9.1.2. Bemutató elkészítése | Sprok Dániel | 2022-10-01 | 2022-10-02 | bar: 2022-09-29 to 2022-09-30
2. Mérföldkő
| 9.2.1. Use Case diagram | Kasza Dominik Árpád | 2022-10-05 | 2022-10-09 | 2022-10-05: 4
| 9.2.2. Class diagram | Zsofenszki Kristóf | 2022-10-05 | 2022-10-09 | 2022-10-05: 3
| 9.2.3. Sequence diagram | Szécsényi Szabolcs | 2022-10-11 | 2022-10-14 | 2022-10-10: 2
| 9.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Keresztúri Márk | 2022-10-12 | 2022-10-16 | 2022-10-10: 5
| 9.2.5. Package diagram | Sándor Márk | 2022-10-06 | 2022-10-10 | 2022-10-05: 5
| 9.2.6. Képernyőtervek | Kasza Dominik Árpád | 2022-10-09 | 2022-10-12 | 2022-10-09: 2
| 9.2.7. Bemutató elkészítése | Sprok Dániel | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-14: 4
9. | 9.2.8 Adatbázis előkészítése, keresése | Zsofenszki Kristóf | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 2022-10-06: 3
| 9.2.9 Adatbázis finomítása és beállítása | Szécsényi Szabolcs | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-06: 2
| 9.2.10 Diagrammok ellenőrzése | Szécsényi Szabolcs | 2022-10-08 | 2022-10-08 | bar: 2022-10-08
3. Mérföldkő
1 | 9.3.1. Felhasználói munkamenet üzleti logikája több jogosultsági szinttel (admin, felhasználó, prémium) | Zsofenszki Kristóf | 2022-10-17 | 2022-10-22 | 2022-10-17: 2
| 9.3.1.1 Regisztrácios felület logikája | Sándor Márk | 2022-10-17 | 2022-10-22 | 2022-10-18: 2
| 9.3.1.2 Regisztrácios felület GUI | Keresztúri Márk | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 2022-10-18: 2
| 9.3.1.3 Belépési felület GUI | Kasza Dominik Árpád | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 2022-10-17: 3
9.3.1.4 Belépési felület logikája | 9.3.1.4 Belépési felület logikája | Zsofenszki Kristóf | 2022-10-20 | 2022-10-25 | 2022-10-18: 2
| 9.3.2. Felhasználói munkamenethez kapcsolódó GUI megvalósítása | Keresztúri Márk | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 2022-10-18: 2
| 9.3.3. Felhasználói munkamenethez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Sándor Márk | 2022-10-19 | 2022-10-22 | bar: 2022-10-18 to 2022-10-20
| 9.3.4. Felhasználók kezeléséhez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Sándor Márk | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 2022-10-27: 2
| 9.3.5. Felhasználók kezeléséhez kapcsolódó GUI megvalósítása | Keresztúri Márk | 2022-11-01 | 2022-11-04 | bar: 2022-10-31 to 2022-11-02
| 9.3.6. Készlet kezeléshez tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Zsofenszki Kristóf | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 2022-10-24: 2
| 9.3.7. Készlet kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítása | Sprok Dániel | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 2022-10-27: 3
| 9.3.8. Készlethez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Keresztúri Márk | 2022-10-22 | 2022-10-25 | bar: 2022-10-21
| 9.3.9. Hűségpontok kezeléshez tartozó logika | Zsofenszki Kristóf | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 2022-10-27: 2
| 9.3.10. Hűségpont kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítása | Kasza Dominik Árpád | 2022-11-01 | 2022-11-06 | 2022-11-01: 3
| 9.3.11. Hűségponthoz tartozo adatbázis kezelése | Szécsényi Szabolcs | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 2022-10-24: 2
| 9.3.12. Kapcsolatfelvételi űrlap GUI | Keresztúri Márk | 2022-11-02 | 2022-11-06 | 2022-11-01: 2
| 9.3.13. Kapcsolatfelvételi adatbázis megvalosítása | Sándor Márk | 2022-11-01 | 2022-11-05 | 2022-10-31: 2
| 9.3.14. Kapcsolatfelvételi adatok kezelése | Zsofenszki Kristóf | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-10-30: 2
| 9.3.15. Szállításhoz tartozó üzleti logika (listázása, módosítása, létrehozása, törlése) | Sándor Márk | 2022-11-02 | 2022-11-06 | 2022-11-01: 2
| 9.3.16. Szállítás kezeléshez kapcsolódó GUI megvalósítása | Sprok Dániel | 2022-11-02 | 2022-11-06 | 2022-11-01: 4
| 9.3.17. Szállítás kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Szécsényi Szabolcs | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-10-27: 2
| 9.3.18. Kosár kezeléséhez tartozó logika | Zsofenszki Kristóf | 2022-11-01 | 2022-11-06 | 2022-10-31: 2
| 9.3.19. Kosár GUI | Kasza Dominik Árpád | 2022-11-03 | 2022-11-06 | bar: 2022-11-03 to 2022-11-06
| 9.3.20. Kosár elemeinek elmentése | Sándor Márk | 2022-10-25 | 2022-10-29 | bar: 2022-10-24 to 2022-10-27
| 9.3.21. Prémium felhasználók kezeléséhez tartozó logika | Szécsényi Szabolcs | 2022-10-28 | 2022-11-01 | 2022-10-27: 3
| 9.3.22. Prémium felhasználók GUI | Keresztúri Márk | 2022-11-02 | 2022-11-06 | 2022-11-02: 2
| 9.3.23. Prémium felhasználók adatbázis feltöltése | Sándor Márk | 2022-11-04 | 2022-11-06 | bar: 2022-11-06
| 9.3.24. Tesztelési dokumentum (TP, TC) | Mindenki | 2022-11-02 | 2022-11-06 | bar: 2022-11-02 to 2022-11-06
4. Mérföldkő
| 9.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Szécsényi Szabolcs | 2022-11-15 | 2022-11-20 | 2022-11-14: 4
| 9.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Zsofenszki Kirstóf | 2022-11-15 | 2022-11-19 | 2022-11-14: 4
| 9.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Sándor Márk | 2022-11-15 | 2022-11-20 | 2022-11-14: 4
| 9.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése | Sprok Dániel | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-21: 3
| 9.4.5. Kapcsolatfelvételi űrlap tesztelése tesztelése | Kasza Dominik Árpád | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-22: 2
| 9.4.6. Árukészletek kezelésének tesztelése | Zsofenszki Kirstóf | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-22: 2
| 9.4.7. Kosár kezelésének tesztelése | Szécsényi Szabolcs | 2022-11-25 | 2022-11-26 | bar: 2022-11-24
| 9.4.8. Szállítás kezelésének tesztelése | Keresztúri Márk | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-23: 2
| 9.4.9. Felhasználói szintek tesztelése | Kasza Dominik Árpád | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-22: 3
| 9.4.10. Prémium felhasználók tesztelése | Sprok Dániel | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-22: 3
| 9.4.11. Kosár mentésének tesztelése | Szécsényi Szabolcs | 2022-11-25 | 2022-11-26 | bar: 2022-11-24
| 9.4.12 Belépés, bónusz rendszer tesztekése | Keresztúri Márk | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-25: 3
| 9.4.13 Regisztráció tesztelése | Sándor Márk | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-25: 3
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!